16.07.09г.

ПРОТОКОЛ№11

По вопросам строительства многоэтажных

Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.

Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M., Учредитель 000 «Меотэк Девелопмент» Астежев СВ., от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И., Генеральный директор 000 «Спецстрой-ТС» Кучеренко В.В., ГИП ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев С.Д., 000 «Холдинг Стройпроект» Колядин А.А., инициативная группа Цветков В.А.

Совещание проводил: Генеральный директор 000 «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М.

В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили:

1)	000 «Меотэк Девелопмент» на основании заключения ФГУП «ГосНИИ
Аэронавигация» получить согласование в/ч 03667. Инвестору оплатить 3500рублей.

2)	000 «Меотэк Девелопмент» получить гарантийные письма в ГУ
«Мособлгосэкспертиза» по земельным участкам под внешние сети у Скоморохова П.И.
17.07.09г.

3)	000 «Меотэк Девелопмент» завершить работу по ТУ от МУП «РИМ».

- 000 «Меотэк Девелопмент» снять замечания ГИБДД по 56 корпусу в срок до 17.07.09г.

- 000 «Меотэк Девелопмент» совместно с 000 «Холдинг Стройпроект» провести встречу в ОАО «Водоканал-Мытищи» по согласованию ВНС 20.07.09г.

- 000 «Меотэк Девелопмент» получить к 20.07.09г. ПЗ по разделу внешние тепловые сети.

- 000 «Меотэк Девелопмент» определить к 20.07.09г. проектировщика по слаботочным наружным сетям.

8)	000 «Меотэк Девелопмент» 20.07.09г. получить проект по выносу газопровода из
пятна застройки.

9)	000 «Меотэк Девелопмент» совместно с АПЖИП сформировать стадию «П» 20.07.09.

- ООО «Меотэк Девелопмент» 22.07.09г. подать проект 56 корпуса в экспертизу.

- Всем проектным организациям подготовить расчёты по проектным работам.

12)	График проектирования и строительства с финансированием, к следующему
совещанию инвестором будет рассмотрен.

- По корпусу 58 финансирование будет определено инвестором к 23.07.09г.

- ООО «Меотэк Девелопмент», ООО «Спецстрой-ТС» провести встречу в АПЖИП по проектированию и финансированию объектов до 23.07.09г.

15)	Отметить заявление ООО «Спецстрой-ТС», что финансирование проектных работ
начнётся после прохождения экспертизы по корпусу 56.

16)	ООО «Меотэк Девелопмент» обратиться в ГП Мытищи по утверждению ГПЗУ корп56

17)	ООО «Меотэк Девелопмент» передать ходатайство Администрации по МОЭСК
Кучеренко В.В.

Протокол вбл: Кириллов А.Н.